## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 38
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1-4, этажи 2 | 2020-04-30 | 64000 | ООО "ОПК"Аметист"
2 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1-4, этажи 3 | 2020-07-22 | 68400 | ООО "ОПК"Аметист"
3 | Монтаж адресных табличек | 2020-10-20 | 3258.75 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1-4, этажи 1 | 2020-02-28 | 89000 | ООО "ОПК"Аметист"
5 | Работы по валке и обрезке деревьев | 2020-08-25 | 4200 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
6 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1-4, этажи 4) | 2020-10-30 | 68400 | ООО "ОПК"Аметист"
7 | Ремонт и поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2020-12-11 | 27897 | ООО "АртСтрой"
| Итого |  | 325155.75
Выполнение плана по энергоэффективности
1 | Заделка рустов в подвале под 4 подъездом | 2020-02-05 | 20091 | ООО "ЖРП"Металлург"
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Шамсутдинов М.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 38
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1-4, этажи 2 | апрель | 64000
2 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1-4, этажи 3 | июль | 68400
3 | Монтаж адресных табличек | октябрь | 3258.75
4 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1-4, этажи 1 | февраль | 89000
5 | Работы по валке и обрезке деревьев | август | 4200
6 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1-4, этажи 4) | октябрь | 68400
7 | Ремонт и поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | декабрь | 27897
План по энергоэффективности
1 | Заделка рустов в подвале под 4 подъездом | февраль | 20091
Председатель совета МКД_______________ Шамсутдинов М.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин