## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 33
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж счетчика электроэнергии на лифты | 2020-03-16 | 4273.88 | ООО "ЖРП" Металлург"
2 | Замена зеркал в кабине лифтов рег.№ А46-00241-001Л,№ А46-00241-0003Л,№ А46-00241-0004Л | 2020-10-13 | 11290 | ООО "Союзлифт"
| Итого |  | 15563.88
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Г.П. Дерюшева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 33
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж счетчика электроэнергии на лифты | март | 4273.88
2 | Замена зеркал в кабине лифтов рег.№ А46-00241-001Л,№ А46-00241-0003Л,№ А46-00241-0004Л | октябрь | 11290
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Г.П. Дерюшева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин