## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 37
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1-8 | 2020-03-16 | 398040 | ИП Жуйков Алексей Александрович
2 | Изготовление и установка межэтажных ограждений | 2020-03-31 | 50400 | ИП Обухов Алексей Борисович
3 | Глубокая обрезка зеленых насаждений (клен-1 шт. при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 8,12,2020 | 4620 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
4 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (береза-1 шт. при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 2020-12-08 | 3520 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
| Итого |  | 456580
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 37
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1-8 | март | 398040
2 | Изготовление и установка межэтажных ограждений | март | 50400
3 | Глубокая обрезка зеленых насаждений (клен-1 шт. при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | декабрь | 4620
4 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (береза-1 шт. при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | декабрь | 3520
Председатель совета дома_______________
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин