## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 г. по адресу: ул. Фруктовая, 39
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт подъезда № 3 | 2020-04-07 | 161581 | ИП Шаклеин Михаил Борисович
2 | Монтаж почтовых ящиков в 3 подъезде | 2020-05-06 | 6864.75 | ООО "ЖРП" Металлург"
3 | Изготовление и установка газонных ограждений | 2020-05-14 | 112400 | ИП Обухов Алексей Борисович
7
4 | Установка светодиодных светильников | 2020-06-29 | 28000 | ИП Обухов Алексей Борисович
5 | Изготовление и установка газонных ограждений | 2020-09-24 | 114200 | ИП Обухов Алексей Борисович
6 | Монтаж информационных стендов и адресных табличек | 2020-10-20 | 15179.06 | ООО "ЖРП" Металлург"
7 | Установка светодиодных светильников | 18,12,2020 | 12709.87 | ИП Обухов Алексей Борисович
| Итого |  | 450934.68
Выполнение работ по энергоэффективности
1 | Установка светодиодных светильников | 2020-12-18 | 8290.13 | ИП Обухов Алексей Борисович
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ В.М. Шатов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 г. по адресу: ул. Фруктовая, 39
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт подъезда № 3 | апрель | 161581
2 | Монтаж почтовых ящиков в 3 подъезде | май | 6864.75
3 | Изготовление и установка газонных ограждений | май | 112400
4 | Установка светодиодных светильников | июнь | 28000
5 | Изготовление и установка газонных ограждений | сентябрь | 114200
6 | Монтаж информационных стендов и адресных табличек | октябрь | 15179.06
7
7 | Установка светодиодных светильников | декабрь | 12709.87
План по энергоэффективности
1 | Установка светодиодных светильников | декабрь | 8290.13
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ В.М. Шатов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин