## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 43
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Проект ремонта системы отопления магистральных и общедомовых трубопроводов жилого дома, проект автомотизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) | 2020-06-04 | 60000 | ООО "ВИМ инжиниринг"
2 | Ремонт и поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2020-08-31 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
| Итого |  | 95000
Выполнение плана по энергоэффективности
1 | Смена межтамбурных дверей подъезд № 1 | 2020-08-07 | 36880 | ООО "КАПИТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ-СТРОИТЕЛЬСТВО"
Согласовано:
Председатель совета дома_______________ Вахрина А.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ Комолкин С.Ю.

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
п
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 43
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Проект ремонта системы отопления магистральных и общедомовых трубопроводов жилого дома, проект автомотизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) | июнь | 60000
2 | Ремонт и поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | август | 35000
План по энергоэффективности
1 | Смена межтамбурных дверей подъезд № 1 | август | 36880
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ С.Ю.Биянова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин