## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 47
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж трубопровода ХВС,ГВС для технических нужд 2 подъезда | 2020-01-14 | 5530 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Ремонт стояка канализации, ГВС,ХВС по кв.№ 2,6,10,14,18 | 2020-01-20 | 97965 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт трубопроводов ГВС,ХВС, канализации по кв.№ 42,46,50,54,58 | 2020-04-01 | 101425 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Ремонт ввода ХВС | 2020-07-13 | 68970 | ИП Червякова Марина Борисовна
5 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения . Отключение ввода водопровода. | 2020-09-25 | 7110.58 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
| Итого |  | 281000.58
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Е.Е. Бабинцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 47
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж трубопровода ХВС,ГВС для технических нужд 2 подъезда | январь | 5530
2 | Ремонт стояка канализации, ГВС,ХВС по кв.№ 2,6,10,14,18 | январь | 97965
3 | Ремонт трубопроводов ГВС,ХВС, канализации по кв.№ 42,46,50,54,58 | апрель | 101425
4 | Ремонт ввода ХВС | июль | 68970
5 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения . Отключение ввода водопровода. | сентябрь | 7110.58
Согласовано:
Председатель совета МКД_______________ Е.Е. Бабинцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин