## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 47а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт отмостки | 2020-06-25 | 260000 | ИП Соловьева Ольга Владимировна
2 | Экспертиза сметной документации по объекту " Ремонт радиаторов МКД" | 2020-08-17 | 3600 | АНО "УРЦЦС"
3 | Реконструкция козырьков входных групп с организацией водоотведения | 01,10,2020 | 44432 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (береза-5 шт.,липа- 3 шт. при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 2020-12-08 | 19360 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
5 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (береза-2 шт.,) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 2020-12-08 | 3520 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
6 | Вырубка зеленых насаждений (береза-1 шт. при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 2020-12-08 | 9020 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
7 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (береза-2 шт.,) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 2020-12-08 | 2640 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
8 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (яблоня двуствольная валка 1 ствола-1шт.,) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 2020-12-08 | 3520 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
| Итого: |  | 346092
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ В.С.Дубовцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 47а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт отмостки | июнь | 260000
2 | Экспертиза сметной документации по объекту " Ремонт радиаторов МКД" | август | 3600
3 | Реконструкция козырьков входных групп с организацией водоотведения | октябрь | 44432
4 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (береза-5 шт.,липа- 3 шт. при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | декабрь | 19360
5 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (береза-2 шт.,) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | декабрь | 3520
6 | Вырубка зеленых насаждений (береза-1 шт. при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | декабрь | 9020
7 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (береза-2 шт.,) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | декабрь | 2640
8 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (яблоня двуствольная валка 1 ствола-1шт.,) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | декабрь | 3520
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин