## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 52
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1,4,5,6 | 2020-02-14 | 262666.68 | ООО "ОПК"Аметист"
2 | Ремонт подъезда № 1 | 2020-03-12 | 110112 | ИП Кутявин Дмитрий Геннадьевич
3 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 2,3 | 2020-07-23 | 142800 | ООО "ОПК"Аметист"
| Итого |  | 515578.68
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Усачева О.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Школьная, дом 52
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1,4,5,6 | февраль | 262666.68
2 | Ремонт подъезда № 1 | март | 110112
2 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 2,3 | июль | 142800
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Усачева О.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин