## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 г. по адресу: ул. Школьная, дом 53
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,чистка слаботочных каналов в подъезде № 2 | 2020-01-28 | 54312 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
2 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 2 | 2020-01-31 | 41400 | ООО "ОПК"Аметист"
7 | Валка зеленых насаждений |  |  | ООО "Ижклинсервис"
8 | Валка зеленых насаждений |  |  | ООО "Ижклинсервис"
3 | Ремонт подъезда № 2 | 2020-02-17 | 133358 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
| Итого |  | 229070
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Медведева Л.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 г. по адресу: ул. Школьная, дом 53
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,чистка слаботочных каналов в подъезде № 2 | январь | 54312
2 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 2 | январь | 41400
3 | Ремонт подъезда № 2 | февраль | 133358
СОГЛАСОВАНО: |  |  | 229070
Председатель совета дома_______________ Медведева Л.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин