## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 53а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Изготовление и установка крыльца подъезд № 1 | 2020-11-09 | 40000 | ИП Обухов Алексей Борисович
2 | Работы по валке и обрезке деревьев | 2020-10-31 | 4200 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
| Итого |  | 44200
Председатель совета МКД_______________ Обухов А.Б.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 53а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Изготовление и установка крыльца подъезд № 1 | ноябрь | 40000
2 | Работы по валке и обрезке деревьев | октябрь | 4200
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ А.Б. Обухов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин