## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 59
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | За рабочую докуметацию " Капитальный ремонт системы отопления" | 2020-02-20 | 17000 | ООО "Агропромсервис"
2 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы отопления" | 2020-06-17 | 4500 | ИП Кутявин Дмитрий Геннадьевич
3 | Ремонт системы отопления | 2020-11-24 | 48042 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
4 | За услуги технического заказчика работ по капитальному ремонту системы отопления в многоквартирном доме | 2020-11-26 | 32987.62 | НУО "Фонд капитального ремонта в УР"
5 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (береза-10 шт.,яблоня-1 шт. при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 19,10,2020 | 38720 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
6 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (черемуха-4 шт.) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 19,10,2020 | 9680 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
7 | Глубокая обрезка зеленых насаждений (клен-1 шт.) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 19,10,2020 | 3520 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
8 | Глубокая обрезка зеленых насаждений (рябина-4 шт.) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 2020-10-19 | 9680 | ООО "СЕРВИС ПРОМ"
| Итого: |  | 164129.62
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Д.Г.Кунгурцев
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 59
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | За рабочую докуметацию " Капитальный ремонт системы отопления" | февраль | 17000
2 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы отопления" | июнь | 4500
3 | Ремонт системы отопления | ноябрь | 48042
4 | За услуги технического заказчика работ по капитальному ремонту системы отопления в многоквартирном доме | ноябрь | 32987.62
5 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (береза-10 шт.,яблоня-1 шт. при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 19,10,2020 | 38720
6 | Формовочная обрезка зеленых насаждений (черемуха-4 шт.) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 19,10,2020 | 9680
7 | Глубокая обрезка зеленых насаждений (клен-1 шт.) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 19,10,2020 | 3520
8 | Глубокая обрезка зеленых насаждений (рябина-4 шт.) при помощи АГП автовышка.Дробление веток с последующей утилизацией | 2020-10-19 | 9680
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин