## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 г. по адресу: ул. Школьная, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт радиатора в подъезде № 1 | 2020-02-17 | 27133 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,чистка слаботочных каналов и ремонт слаботочных щитов в подъезде № 2 | 2020-02-26 | 34574 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
3 | Ремонт подъезда № 2 | 16,03,2020 | 134913 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 196620
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Куликова О.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 г. по адресу: ул. Школьная, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт радиатора в подъезде № 1 | февраль | 27133
2 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,чистка слаботочных каналов и ремонт слаботочных щитов в подъезде № 2 | февраль | 34574
3 | Ремонт подъезда № 2 | март | 134913
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Куликова О.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин