## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общего имущества на 2020 г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт ввода ХВС | 2020-04-21 | 49004 | ИП Червякова Марина Борисовна
2 | Работы на сетях и объектах водоснабжения. Отключение ввода водопровода | 2020-04-20 | 7110.58 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
3 | Ремонт входных групп | 2020-08-14 | 120058 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Изготовление и установка газонных ограждений | 2020-08-25 | 175500 | ИП Обухов Алексей Борисович
| Итого |  | 351672.58
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общего имущества на 2020 г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
2 | Укладка кабелей в кабель-каналы подьезд 1,4 | Март-май 2018 | 20000
1 | Ремонт ввода ХВС | апрель | 49004
2 | Работы на сетях и объектах водоснабжения. Отключение ввода водопровода | апрель | 7110.58
3 | Ремонт входных групп | август | 120058
4 | Изготовление и установка газонных ограждений | август | 175500
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин