## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020г. по адресу: ул. Школьная, дом 66
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1 | 2020-07-02 | 80000 | ООО "ОПК"Аметист"
2 | Установка табличек (перечень квартир) на подъездные двери -8 шт. | 2020-10-15 | 1863.19 | ООО "ЖРП" Металлург"
| Итого |  | 81863.19
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ А.А. Афонина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 г. по адресу: ул. Школьная, дом 66
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1 | июль | 80000
2 | Установка табличек (перечень квартир) на подъездные двери -8 шт. | октябрь | 1863.19
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ А.А. Афонина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин