## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 68
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Изготовление и установка скамейки перед 6 подъездом | 07,08,2020 | 4994 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
2 | Ремонт межпанельных швов | 2020-08-11 | 5520 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
3 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи и р в подъезде № 1 | 14,10,2020 | 53349.2 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
4 | Изготовление и установка подвальных дверей | 2020-10-22 | 10000 | ИП Обухов Алексей Борисович
5 | Ремонт подъезда № 1 | 2020-10-27 | 166284 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
6 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи,чистка слаботочных ниш в подъезде № 2 | 2020-12-02 | 39487 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
7 | Ремонт подъезда № 2 | 2020-12-23 | 144999 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
| Итого |  | 424633.2
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ А.Е. Елганов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 68
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Изготовление и установка скамейки перед 6 подъездом | август | 4994
2 | Ремонт межпанельных швов | август | 5520
3 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи и р в подъезде № 1 | октябрь | 53349.2
4 | Изготовление и установка подвальных дверей | октябрь | 10000
5 | Ремонт подъезда № 1 | октябрь | 166284
6 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи,чистка слаботочных ниш в подъезде № 2 | декабрь | 39487
7 | Ремонт подъезда № 2 | декабрь | 144999
Председатель совета дома_______________ А.Е. Елганов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин