## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Дополнительное утепление чердачного перекрытия керамзитом | 2021-02-18 | 29009.86 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
2 | Ремонт ввода ХВС | 2021-07-23 | 90187 | Червяков Александр Витальевич Самозанятый
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-11-03 | 16320 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
4 | Прочистка вентканалов в кв.№ 39,41,43 | 2021-12-20 | 16194.32 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
| Итого: |  | 151711.18
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Кабанов Е.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Дополнительное утепление чердачного перекрытия керамзитом | февраль | 29009.86
2 | Ремонт ввода канализации | июль | 90187
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | ноябрь | 16320
4 | Прочистка вентканалов в кв.№ 39,41,43 | декабрь | 16194.32
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_____________Кабанов Е.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин