## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 68
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | установка полусфер | 2021-06-18 | 4819.58 | ООО "ЖРП Металлург"
2 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,замена щитков в подъезде № 1,4 | 2021-08-12 | 147171 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-12-01 | 27200 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
| Итого |  | 179190.58
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Н.И. Федорова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 68
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | установка полусфер | июнь | 4819.58
2 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,замена щитков в подъезде № 1,4 | август | 147171
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | декабрь | 27200
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Н.И. Федорова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин