## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общего имущества на 2021 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 74
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Проверка сметной стоимости объекта " Ремонт цоколя" | 2021-03-26 | 2200 | ООО ЦЕНТР СМЕТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
2 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-05-11 | 16320 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
3 | Разработка проектной документации на утепление южного торцевого фасада, а также цокольной части наружных стен МКД | 2021-07-26 | 45000 | Экспромт ООО
| Итого |  | 63520
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________Запарова О.С.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общего имущества на 2021 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 74
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Проверка сметной стоимости объекта " Ремонт цоколя" | март | 2200
2 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | май | 16320
3 | Разработка проектной документации на утепление южного торцевого фасада, а также цокольной части наружных стен МКД | июль | 45000
3
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________Запарова О.С.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин