## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 76
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Вырубка зеленых насаждений ( черемуха - 1шт) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилиза цией. | 2021-03-09 | 4200 | ООО "ТехноСпил"
2 | Формовочная обрезка зеленых насаждений ( черемуха - 7 шт.) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилиза цией. | 2021-03-09 | 8400 | ООО "ТехноСпил"
3 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи в подъезде № 2,3 | 2021-04-05 | 59370 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
4 | Ремонт входной группы 1 подъезд | 2021-09-01 | 21745.2 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
5 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 12.10.,2021 | 16320 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
5 | Итого |  | 110035.2
Выполнения плана по энергоэффективности
1 | Ремонт межпанельных швов | 19,05,2021 | 20140 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________А.Т. Галяутдинова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 76
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Вырубка зеленых насаждений ( черемуха - 1шт) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилиза цией. | март | 4200
2 | Формовочная обрезка зеленых насаждений ( черемуха - 7 шт.) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилиза цией. | март | 8400
3 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи в подъезде № 2,3 | апрель | 59370
4 | Ремонт входной группы 1 подъезд | сентябрь | 21745.2
5 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | октябрь | 16320
План по энергоэффективности
1 | Ремонт межпанельных швов | май | 20140
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________А.Т. Галяутдинова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин