## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 82
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт стояков канализации по квартирам № 42,43,46,47,50,51,54,55,58,59 | 2021-03-04 | 81519 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Ремонт стояков канализации по квартирам № 2,6,7,10,11,14,15,18 | 10,03,2021 | 58255 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Вырубка зеленых насаждений ( береза - 3шт,клен - 1 шт.) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилиза цией. | 2021-03-09 | 14400 | ООО "ТехноСпил"
4 | Вырубка зеленых насаждений ( береза - 1шт) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилизацией. | 2021-03-09 | 7704 | ООО "ТехноСпил"
5 | Ремонт межпанельных швов | 2021-05-19 | 86920 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
6 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-11-17 | 34000 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
| Итого |  | 282798
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Крук Е.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 82
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт стояков канализации по квартирам № 42,43,46,47,50,51,54,55,58,59 | март | 81519
2 | Ремонт стояков канализации по квартирам № 2,6,7,10,11,14,15,18 | март | 58255
3 | Вырубка зеленых насаждений ( береза - 3шт,клен - 1 шт.) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилиза цией. | март | 14400
4 | Вырубка зеленых насаждений ( береза - 1шт) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилизацией. | март | 7704
5 | Ремонт межпанельных швов | май | 86920
6 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | ноябрь | 34000
Председатель совета дома_______________Крук Е.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин