## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 90
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт межпанельных швов | 2021-09-03 | 55120 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
2 | Вырубка зеленых насаждений ( яблоня - 1 шт.) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилиза цией. | 2021-09-27 | 7200 | ООО ТехноСпил
3 | Вырубка зеленых насаждений ( яблоня трехсвольная - 1 шт.) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилиза цией. | 2021-09-27 | 5200 | ООО ТехноСпил
4 | Вырубка зеленых насаждений ( черемуха - 1 шт.) ,Дробление веток с последующей утилизацией. | 2021-09-27 | 800 | ООО ТехноСпил
5 | Формовочная обрезка зеленых насаждений ( лиственница- 1 шт.) ,Дробление веток с последующей утилизацией. | 2021-09-27 | 1200 | ООО ТехноСпил
6 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-11-15 | 16320 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
7 | Изготовление и установка межэтажных решеток | 2021-12-14 | 19200 | ИП Обухов Алексей Борисович
| Итого |  | 105040
Выполнение плана по энергоэффективности
1 | Ремонт межпанельных швов | 2021-09-03 | 17423.36 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________А.Н.Терехина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 90
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 55120
2 | Вырубка зеленых насаждений ( яблоня - 1 шт.) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилиза цией. | сентябрь | 7200
3 | Вырубка зеленых насаждений ( яблоня трехсвольная - 1 шт.) при помощи АТП ,Дробление веток с последующей утилиза цией. | сентябрь | 5200
4 | Вырубка зеленых насаждений ( черемуха - 1 шт.) ,Дробление веток с последующей утилизацией. | сентябрь | 800
5 | Формовочная обрезка зеленых насаждений ( лиственница- 1 шт.) ,Дробление веток с последующей утилизацией. | сентябрь | 1200
6 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | ноябрь | 16320
7 | Изготовление и установка межэтажных решеток | декабрь | 19200
План по энергоэффективности
1 | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 17423.36
СОГЛАСОВАНО:
0.302
Председатель совета МКД_______________А.Н.Терехина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин