## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 94
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Изготовление и установка межэтажных ограждений | 2021-03-16 | 16800 | ИП Обухов Алексей Борисович
2 | Монтаж алюминиевых дверей( входные группы) 5 подъезд | 15,03,2021 | 48000 | ООО "ОПК"Аметист"
3 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1,5 | 2021-03-15 | 145000 | ООО "ОПК"Аметист"
4 | Ремонт электорпривода импульсного Danfoss AMV 23 082G3009 в помещении ИТП | 2021-09-22 | 8000 | ИП Смирнов Святослав Александрович
5 | Покраска газопровода | 05,10,2021 | 24478 | ЖРП "Металлург" ООО
6 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-11-03 | 34000 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
7 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2021-12-29 | 11997.14 | ООО "ЖРП "Металлург"
| Итого |  | 288275.14
Выполнение работ по энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников в тамбуре 1,6 подъездов | 2021-04-06 | 4485.86 | ООО "ЖРП "Металлург"
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Булдакова Г.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 94
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Изготовление и установка межэтажных ограждений | март | 16800
2 | Монтаж алюминиевых дверей( входные группы) 5 подъезд | март | 48000
3 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1,5 | март | 145000
4 | Ремонт электорпривода импульсного Danfoss AMV 23 082G3009 в помещении ИТП | сентябрь | 8000
5 | Покраска газопровода | октябрь | 24478
6 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | ноябрь | 34000
7 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | декабрь | 11997.14
План по энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников в тамбуре 1,6 подъездов | апрель | 4485.86
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома________________Булдакова Г.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин