## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 98
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб.
1 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения . Отключение ввода водопровода. | октябрь | 10500
2 | Замена ввлда ХВС | ноябрь | 102218
3 | Ремонт оконного проема над козырьком входных групп 1,4 подъездов | YJZ,HM | 42748.6
4 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 4 | ноябрь | 73800
5 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) (окна над козырьками входных групп) | 2021-12-06 | 24000
План по энергоэффективности
1 | Ремонт межпанельных швов | 2021-05-21 | 34862.1
Председатель совета МКД______________Сибгатов С.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С. Ю. Комолкин

## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 98
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения . Отключение ввода водопровода. | 2021-10-19 | 10500 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
2 | Замена ввлда ХВС | 2021-11-29 | 102218 | Червяков Александр Витальевич Самозанятый
3 | Ремонт оконного проема над козырьком входных групп 1,4 подъездов | 2021-11-22 | 42748.6 | ООО "ЖРП "Металлург"
4 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 4 | 2021-11-01 | 73800 | ООО "ОПК"Аметист"
5 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) (окна над козырьками входных групп) | 2021-12-06 | 24000 | ООО "ОПК"Аметист"
| Итого |  | 253266.6
Выполнения плана по энергоэффективности
1 | Ремонт межпанельных швов | 2021-05-21 | 34862.1 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
Председатель совета МКД_______________Сибгатов С.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С. Ю. Комолкин