## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 г. по адресу: Як-Бодьинский тракт, дом 3
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Изготовление и установка сетки ограждений продухов чердачного помещения | 2021-06-15 | 10000 | ИП Обухов Алексей Борисович
2 | Ремонт трубопровода ХВС для тех.нужд под.5,6 | 2021-06-22 | 1510 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Изготовление и установка скамейки и урны перед подъездом № 2 | 16,09,2021 | 8961 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2021-10-26 | 40000 | ООО "ApтСтрой"
5 | Монтаж трубопровода ГВС для технических нужд 2,4 подъезд | 2021-12-01 | 13080.8 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Устранение сложного засора\завала с устройством и заделкой технологического отверствия | 2021-12-08 | 18700 | ООО "Трубочист-18"
| Итого: |  | 92251.8
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Рогожина С.Б.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по текущему ремонту на 2021 г. по адресу: Як-Бодьинский тракт, дом 3
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Изготовление и установка сетки ограждений продухов чердачного помещения | июнь | 10000
2 | Изготовление и установка скамейки и урны перед подъездом № 2 | сентябрь | 8961 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | октябрь | 40000
4 | Ремонт трубопровода ХВС для тех.нужд под.5,6 | июнь | 1510
5 | Монтаж трубопровода ГВС для технических нужд 2,4 подъезд | декабрь | 13080.8
6 | Устранение сложного засора\завала с устройством и заделкой технологического отверствия | декабрь | 18700
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Рогожина С.Б.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин