## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 29
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж трубопроводов для технических нужд ХВС,ГВС | 2021-02-08 | 4598 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 |  |  |  | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Ремонт ввода ХВС | 2021-07-22 | 74317 | ИП Червякова Марина Борисовна
3 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения . Отключение ввода водопровода. | 2021-07-22 | 10500 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
4 | За алмазное сверление отверстий ф200 в Ж\Б глубиной 400 мм. | 2021-08-25 | 10000 | ООО "АРТ-СТРОЙ"
5 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-11-15 | 34000 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
6 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2021-12-29 | 11997.14 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 145412.14
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ И.О.Черняев
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 29
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж трубопроводов для технических нужд ХВС,ГВС | февраль | 4598
2 | Ремонт ввода ХВС | июль | 74317
2
3 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения . Отключение ввода водопровода. | июль | 10500
4 | За алмазное сверление отверстий ф200 в Ж\Б глубиной 400 мм. | август | 10000
5 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | ноябрь | 34000
6 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | декабрь | 11997.14
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________И.О.Черняев
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин