## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 г. по адресу: ул. Фруктовая, 39
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Утепление входных дверей в подъездах № 2,3 | 2021-01-26 | 9265.64 | ООО "ЖРП" Металлург"
2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на придомовой территории | 2021-05-11 | 388409.4 | ИП Клоян Тельман Рубенович
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-05-11 | 43860 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
7
4 | Изготовление и установка входных групп 6,7,8 подъезды | 2021-08-03 | 210000 | ИП Обухов Алексей Борисович
5 | Утепление входных дверей в подъездах 1,6,7,8 | 2021-07-19 | 21835.53 | ООО "ЖРП" Металлург"
6 | Утепление входной двери 5 подъезда | 2021-10-25 | 6318.26 | ООО "ЖРП" Металлург"
7
| Итого |  | 679688.83
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ В.М. Шатов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 г. по адресу: ул. Фруктовая, 39
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Утепление входных дверей в подъездах № 2,3 | январь | 9265.64
2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на придомовой территории | май | 388409.4
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | май | 43860
4 | Изготовление и установка входных групп 6,7,8 подъезды | август | 210000
5 | Утепление входных дверей в подъездах 1,6,7,8 | июль | 21835.53
6 | Утепление входной двери 5 подъезда | октябрь | 6318.26
7
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ В.М. Шатов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин