## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 41
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Установка контрольных пломб на приборах,устройствах и оборудовании водопроводных и канализационных сетей | 2021-05-21 | 1200 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
2 | Ремонт аварийного водомерного узла | 2021-06-01 | 37795 | ООО "ЖРП "Металлург"
3 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения . Отключение ввода водопровода. | 2021-08-19 | 7110.58 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
4 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-11-29 | 19040 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
| Итого |  | 65145.58
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Е.Ф. Балобанова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 41
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Установка контрольных пломб на приборах,устройствах и оборудовании водопроводных и канализационных сетей | май | 1200
2 | Ремонт аварийного водомерного узла | июнь | 37795
3 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения . Отключение ввода водопровода. | август | 7110.58
4 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | ноябрь | 19040 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Е.Ф. Балобанова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин