## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. Школьная, дом 52
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Поверка расходомеров коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя по системе ГВС | 2021-04-07 | 20083 | ООО "АртСтрой"
2 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-11-29 | 34000 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
| Итого |  | 54083
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Дьяконова Н.Л.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Школьная, дом 52
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1,4,5,6 | февраль | 262666.68
2 | Ремонт подъезда № 1 | март | 110112
1 | Поверка расходомеров коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя по системе ГВС | апрель | 20083
2 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | ноябрь | 34000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Дьяконова Н.Л.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин