## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. Школьная, дом 53а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Установка адресных табличек | 12,05,2021 | 2438.19 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Ремонт и поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2021-05-31 | 16522 | ООО "АРТСТРОЙ"
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-11-29 | 22100 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
4 | Ремонт ввода канализации | 2021-12-08 | 92530 | Червяков Александр Витальевич Самозанятый
5 | Изготовление и установка подвальных дверей | 2021-12-14 | 24000 | ИП Обухов Алексей Борисович
| Итого |  | 157590.19
Председатель совета МКД_______________ Обухов А.Б.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. Школьная, дом 53а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Установка адресных табличек | май | 2438.19
2 | Ремонт и поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | май | 16522
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | ноябрь | 22100
4 | Ремонт ввода канализации | декабрь | 92530
5 | Изготовление и установка подвальных дверей | декабрь | 24000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ А.Б. Обухов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин