## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 г. по адресу: ул. Школьная, дом 55
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт стояков ГВС,ХВС,канализации по квартирам № 3,7,11,15 | 2021-02-02 | 111361 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Изготовление и установка железной двери подъезд 1 | 2021-11-24 | 37400 | ООО "Комфорт"
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-12-01 | 25840 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
| Итого |  | 174601
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Оглезнев Н.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 г. по адресу: ул. Школьная, дом 55
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт стояков ГВС,ХВС,канализации по квартирам № 3,7,11,15 | февраль | 111361
5
2 | Изготовление и установка железной двери подъезд 1 | ноябрь | 37400
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | декабрь | 25840
Согласовано:
Председатель совета дома_______________ Н.В.Оглезнев
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин