## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 г. по адресу: ул. Школьная, дом 59а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж обратной линии ГВС по подвалу (циркуляция) | 2021-06-03 | 109436.51 | ООО "ЖРП "Металлург"
2 | Работы по устройству асфальтобетонного покрытия | 2021-06-24 | 49600 | ИП Соловьева Ольга Владимировна
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-11-26 | 23800 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
4 | Модернизация коммерческого узла учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2021-08-09 | 238452 | ООО "ApтСтрой"
| Итого: |  | 421288.51
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Ермакова О.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 г. по адресу: ул. Школьная, дом 59а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж обратной линии ГВС по подвалу (циркуляция) | июнь | 109436.51
2 | Работы по устройству асфальтобетонного покрытия | июнь | 49600
3 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | ноябрь | 23800
4 | Модернизация коммерческого узла учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | август | 238452
Председатель совета дома_______________Ермакова О.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин