## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. Школьная, дом 61
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Транспортно-экспедиционные услуги "Тариф Отправителя" Пенза-Ижевск | 2021-05-17 | 1125.53 | ООО "ПЭК"
2 | Транспортно-экспедиционные услуги (Доставка по г.Ижевску" | 17,05,2021 | 484 | ООО "ПЭК"
3 | Организация страхования груза | 17,05,2021 | 50 | ООО "ПЭК"
4 | ДСК Уличный Плюс | 2021-05-17 | 15990 | ИП Кульчихина Ольга Васильевна
5 | Сетка уличная | 2021-05-17 | 4090 | ИП Кульчихина Ольга Васильевна
6 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-05-11 | 20400 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
7 | Монтаж почтовых ящиков | 2021-06-01 | 2002.21 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
44141.74
Итого
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Н.В.Вахитова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. Школьная, дом 61
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Транспортно-экспедиционные услуги "Тариф Отправителя" Пенза-Ижевск | май | 1125.53
2 | Транспортно-экспедиционные услуги (Доставка по г.Ижевску" | май | 484
3 | Организация страхования груза | май | 50
4 | ДСК Уличный Плюс | май | 15990
5 | Сетка уличная | май | 4090
6 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | май | 20400
7 | Монтаж почтовых ящиков | июнь | 2002.21
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин