## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общего имущества на 2021г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-11-24 | 23800 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
2 | Монтаж алюминиевых дверей в подъездах № 1,2 | 2021-11-29 | 118000 | ООО "ОПК"Аметист"
3 | Ремонт стояка ХВС,ГВС,канализации в кв. 3,7,11 | 2021-12-06 | 84958.8 | ЖРП "Металлург" ООО
| итого |  | 226758.8
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общего имущества на 2021 г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
2 | Укладка кабелей в кабель-каналы подьезд 1,4 | Март-май 2018 | 20000
1 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | ноябрь | 16320
2 | Монтаж алюминиевых дверей в подъездах № 1,2 | ноябрь | 118000
3 | Ремонт стояка ХВС,ГВС,канализации в кв. 3,7,11 | декабрь | 84958.8
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин