## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021г. по адресу: ул. Школьная, дом 66
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 2 | 2021-01-27 | 85000 | ООО "ОПК"Аметист"
2 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-11-10 | 43860 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
3 | Ремонт стояка канализации в кв. 82,85,88 | 2021-12-14 | 31718.8 | ЖРП "Металлург" ООО
4 | Монтаж трубопровода для технических нужд 5 подъезд | 14,12,2021 | 5176.4 | ЖРП "Металлург" ООО
| Итого |  | 165755.2
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ А.А. Афонина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 г. по адресу: ул. Школьная, дом 66
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Работы по монтажу ПВХ конструкций (окон) подъезд № 2 | январь | 85000
2 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | ноябрь | 43860
3 | Ремонт стояка канализации в кв. 82,85,88 | декабрь | 31718.8
4 | Монтаж трубопровода для технических нужд 5 подъезд | декабрь | 5176.4
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ А.А. Афонина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин