## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. Школьная, дом 68
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт стояка ГВС по кв.№ 21,24,27,30 | 2021-06-01 | 11063 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
2 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи и р в подъезде № 3 | 2021-06-18 | 44337 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
3 | Ремонт подъезда № 3 | 2021-06-10 | 150000 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
4 | Монтаж перил в тамбуре 6 подъезда | 2021-10-21 | 2661.15 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
5 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | 2021-09-22 | 34000 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
6 | Монтаж перил в тамбуре 4 подъезда | 2021-11-18 | 2661.15 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
7 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ТЕХ.НУЖД В 1,6 ПОДЪЕЗДОВ | 2021-12-23 | 9830.8 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
| Итого |  | 254553.1
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ А.Е. Елганов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. Школьная, дом 68
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт стояка ГВС по кв.№ 21,24,27,30 | июнь | 11063
2 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи и р в подъезде № 3 | июнь | 44337
3 | Ремонт подъезда № 3 | июнь | 150000
4 | Монтаж перил в тамбуре 6 подъезда | октябрь | 2661.15
5 | Технические диагностирования тех.устройства газопровод внутридомовой | сентябрь | 34000
6 | Монтаж перил в тамбуре 4 подъезда | ноябрь | 2661.15
7 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ТЕХ.НУЖД В 1,6 ПОДЪЕЗДОВ | декабрь | 9830.8
Председатель совета дома_______________ А.Е. Елганов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин