## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 51
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Люк противопожарный металлический ЛПМ 01-60 (860hx770),открывание левое,наличники с внешней стороны, 1 замок огнестойкий с нажимной ручкой на планке,RAL7035 ( светло-серый) | 2022-04-12 | 45000 | ООО "ИТК плюс"
2 | Монтаж чердачных люков | 2022-04-19 | 16965.72 | ЖРП "Металлург" ООО
3 | Ремонт подъезда № 3 | 2022-05-25 | 130000 | ИП Ашихмин Алексей Владимирович
4 | Ремонт системы оттопления в подъездах | 2022-08-16 | 66939 | ЖРП "Металлург" ООО
5 | Ремонт входных групп 1,2 подъездов | 2022-10-03 | 18498.6 | ЖРП "Металлург" ООО
6 | Обследование технического состояния системы электроснабжения в МОП | 2022-12-27 | 35000 | ООО "Экспромт"
| Итого |  | 312403.32
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Бодалева Л.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 51
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Люк противопожарный металлический ЛПМ 01-60 (860hx770),открывание левое,наличники с внешней стороны, 1 замок огнестойкий с нажимной ручкой на планке,RAL7035 ( светло-серый) | апрель | 45000
2 | Монтаж чердачных люков | апрель | 16965.72
3 | Ремонт подъезда № 3 | май | 130000
4 | Ремонт системы оттопления в подъездах | август | 66939
5 | Ремонт входных групп 1,2 подъездов | октябрь | 18498.6
6 | Обследование технического состояния системы электроснабжения в МОП | декабрь | 35000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Бодалева Л.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин