## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж задвижек на водомерном узле | 2022-09-02 | 12061.66 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
2 | Ремонт стояка ХВС по кв.20,24 | 2022-10-03 | 7906.53 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
| Итого: |  | 19968.19
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Киремецкий А.К,
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж задвижек на водомерном узле | сентябрь | 12061.66
2 | Ремонт стояка ХВС по кв.20,24 | октябрь | 7906.53
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_____________Киремецкий А.К.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин