## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Установка почтовых ящиков во 2 подъезде | 2022-03-09 | 7335.6 | ЖРП "Металлург" ООО
2 | Поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-04-13 | 49000 | ООО "ApтСтрой"
3 | Ремонт радиатора в кв.16 | 2022-07-08 | 16032.6 | ЖРП "Металлург" ООО
4 | Ремонт радиатора в кв.3 | 2022-07-18 | 16029.2 | ЖРП "Металлург" ООО
5 | Техническое диагностирование тех.устройства: Газопровод внутридомовой | 2022-07-25 | 22440 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
6 | Ремонт радиатора в кв.31 | 2022-10-03 | 13836 | ЖРП "Металлург" ООО
| Итого: |  | 124673.4
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Запольских В.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Установка почтовых ящиков во 2 подъезде | март | 7335.6
2 | Поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | апрель | 49000
3 | Ремонт радиатора в кв.16 | июль | 16032.6
4 | Ремонт радиатора в кв.3 | июль | 16029.2
5 | Техническое диагностирование тех.устройства: Газопровод внутридомовой | июль | 22440
6 | Ремонт радиатора в кв.31 | октябрь | 13836
Председатель совета дома_______________Запольских В.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин