## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общего имущества на 2022 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 74
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт цоколя жилого дома МКД" | 2022-04-15 | 4500 | АНО "УРЦЦС"
2 | Поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-04-25 | 40000 | ООО "ApтСтрой"
3 | Изготовление и установка контейнерной площадки | 2022-06-20 | 8333.24 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Монтаж информационного стенда во 2 подъезде | 2022-11-14 | 2283.57 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Монтаж светодиодных светильников в МОП (1,2 подъезды) | 2022-11-24 | 9352.78 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 64469.59
Выполнение плана по энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников в МОП (1,2 подъезды) | 2022-11-24 | 7767.11 | ООО "ЖРП"Металлург"
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________Карпушова О.К.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общего имущества на 2022 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 74
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт цоколя жилого дома МКД" | апрель | 4500
2 | Поверка коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | апрель | 40000
3 | Изготовление и установка контейнерной площадки | июнь | 8333.24
4 | Монтаж информационного стенда во 2 подъезде | ноябрь | 2283.57
5 | Монтаж светодиодных светильников в МОП (1,2 подъезды) | ноябрь | 9352.78
План по энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников в МОП (1,2 подъезды) | 2022-11-24 | 7767.11
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________Карпушова О.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин