## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 82
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Замена участка газопровода ( фасада дома) с отключением давления сети | 2022-01-10 | 10254.72 | Филиал АО "Газпром газораспределение Ижевск" в г.Ижевске
2 | Установка урн перед входными группами 1,2,3,5 подъездов | 2022-05-06 | 11992.97 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ограждение газона 1 подъезда | 2022-06-01 | 5073.93 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Ремонт межпанельных швов | 2022-07-15 | 162540 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
5 | Ремонт межпанельных швов | 2022-09-05 | 31500 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
6 | Ремонт стояка канализации в кв.84,88,92,96,100 | 2022-10-04 | 91819.8 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Замена участков наружных и внутренних сетей канализации, замена стояков канализации | 2022-12-12 | 291558.9 | ООО "ИКС"
| Итого |  | 604740.32
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Крук Е.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 82
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Замена участка газопровода ( фасада дома) с отключением давления сети | январь | 10254.72
2 | Установка урн перед входными группами 1,2,3,5 подъездов | май | 11992.97
3 | Ограждение газона 1 подъезда | июнь | 5073.93
4 | Ремонт межпанельных швов | июль | 162540
5 | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 31500
6 | Ремонт стояка канализации в кв.84,88,92,96,100 | октябрь | 91819.8
7 | Замена участков наружных и внутренних сетей канализации, замена стояков канализации | декабрь | 291558.9
Председатель совета дома_______________Крук Е.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин