## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 88
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Изготовление и установка контейнерной площадки | 2022-06-20 | 8432.76 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Ремонт входных групп 1,2 подъезды | 2022-07-08 | 10683.34 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт стояков ХВС,ГВС,канализации в кв. 4,8,12,16 | 2022-10-14 | 126819.28 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Ремонт межпанельных швов | 2022-10-10 | 29610 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
| Итого |  | 175545.38
Итого
Согласовано:
Представитель собственников МКД_______________ Романов С.С.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 88
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Изготовление и установка контейнерной площадки | июнь | 8432.76
2 | Ремонт входных групп 1,2 подъезды | июль | 10683.34
3 | Ремонт стояков ХВС,ГВС,канализации в кв. 4,8,12,16 | октябрь | 126819.28
4 | Ремонт межпанельных швов | октябрь | 29610
СОГЛАСОВАНО:
Представитель собственников МКД_______________ Романов С.С.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин