## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 94
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт отмостки МКД" | 2022-04-18 | 5400 | АНО "УРЦЦС"
2 | Отсыпка подвала суглинком под 1 подъездом | 2022-06-01 | 18448.13 | ЖРП "Металлург" ООО
3 | Изготовление и установка межэтажных ограждений | 2022-07-06 | 27600 | ИП Обухов Алексей Борисович
4 | Работы по установке ПВХ окон 3 и 4 подъезды | 2022-06-30 | 198800 | ООО "ОПК"Аметист"
5 | Работы по монтажу алюминиевых дверей (входные группы) 6 подъезд | 2022-06-30 | 55000 | ООО "ОПК"Аметист"
6 | Ремонт радиатора в кв.81 | 2022-08-08 | 6356.6 | ЖРП "Металлург" ООО
| Итого |  | 311604.73
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Булдакова Г.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 94
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт отмостки МКД" | апрель | 5400
2 | Отсыпка подвала суглинком под 1 подъездом | июнь | 18448.13
3 | Изготовление и установка межэтажных ограждений | июль | 27600
4 | Работы по установке ПВХ окон 3 и 4 подъезды | июнь | 198800
5 | Работы по монтажу алюминиевых дверей (входные группы) 6 подъезд | июнь | 55000
6 | Ремонт радиатора в кв.81 | август | 6356.6
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома________________Булдакова Г.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин