## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 96
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт отмостки | 2022-08-17 | 32476 | ИП Соловьева Ольга Владимировна
ООО "ЖРП" Металлург"
2 | Ремонт козырьков над входными группами | 2022-08-24 | 191194.8 | ООО "ЖРП" Металлург"
3 | Экспертиза сметной документации по объекту " Устройство отмостки МКД" | 2022-09-27 | 4500 | АНО "УРЦЦС"
4 | Работы по замене батарейки на расходомере ГВС коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-09-20 | 3500 | ООО "ApтСтрой"
5 | Изготовление и монтаж козырьков над газопроводом | 2022-11-02 | 31098.51 | ООО "ЖРП" Металлург"
6 | Ремонт парапета кровли | 2022-12-14 | 278886.21 | ООО "Хорошее дело"
| Итого: |  | 541655.52
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Пушин А.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 96
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт отмостки | август | 32476
2 | Ремонт козырьков над входными группами | август | 191194.8
3 | Экспертиза сметной документации по объекту " Устройство отмостки МКД" | сентябрь | 4500
4 | Работы по замене батарейки на расходомере ГВС коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 3500
5 | Изготовление и монтаж козырьков над газопроводом | ноябрь | 31098.51
6 | Ремонт парапета кровли | декабрь | 278886.21
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Пушин А.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин