## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 98
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб.
1 | Ремонт стояков ХВС,ГВС,канализации в кв.№ 4,8,12,16,20 | апрель | 144739.4
2 | Ремонт коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | апрель | 34090.6
3 | Ремонт стояка канализации в кв.36 | август | 12302.4
4 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 56180
5 | Монтаж информационных стендов в подъездах | ноябрь | 9622.7
6 | Монтаж почтовых ящиков во 2 подъезде | ноябрь | 9998.26
Председатель совета МКД______________Сибгатов С.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С. Ю. Комолкин

## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 98
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт стояков ХВС,ГВС,канализации в кв.№ 4,8,12,16,20 | 2022-04-01 | 144739.4 | ООО "ЖРП "Металлург"
2 | Ремонт коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-04-14 | 34090.6 | ИП Идрисов Рамиль Миннахматович
3 | Ремонт стояка канализации в кв.36 | 2022-08-08 | 12302.4 | ООО "ЖРП "Металлург"
4 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-09-30 | 56180 | ООО "ApтСтрой"
5 | Монтаж информационных стендов в подъездах | 2022-11-08 | 9622.7 | ООО "ЖРП "Металлург"
6 | Монтаж почтовых ящиков во 2 подъезде | 2022-11-18 | 9998.26 | ООО "ЖРП "Металлург"
| Итого |  | 266933.36
Председатель совета МКД_______________Сибгатов С.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С. Ю. Комолкин