## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 27
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД" | 2022-09-19 | 5400 | АНО "УРЦЦС"
2 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-09-30 | 49450 | ООО "ApтСтрой"
3 | Монтаж перил в подъезде № 6 | 2022-11-23 | 2765.79 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Работы по установке ПВХ окон 3 и 4 этажи в 5- 8 подъездах | 2022-12-28 | 180000 | ООО "ОПК"Аметист"
6 | Ремонт системы электроснабжения с 1-3 подъезды | 2022-12-28 | 745178.2 | ООО "Электро-Индустрия"
7 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи,чистка слаботочных каналов, в подъезде № 1-4 | 2022-12-22 | 234954 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
| Итого |  | 1217747.99
Выполнение работ по энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников в тамбурах 7,8 подъездов | 2022-11-21 | 6039.43 | ООО "ЖРП"Металлург"
СОГЛАСОВАНО:
Выполнение работ по энергоэффективности
1
Председатель совета дома_______________Фурман Т.Ю.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2021 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 27
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД" | сентябрь | 5400
2 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 49450
3 | Монтаж перил в подъезде № 6 | ноябрь | 2765.79
4 | Монтаж светодиодных светильников в тамбурах 7,8 подъездов | ноябрь | 6039.43
5 | Работы по установке ПВХ окон 3 и 4 этажи в 5- 8 подъездах | декабрь | 180000
6 | Ремонт системы электроснабжения с 1-3 подъезды | декабрь | 745178.2
7 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи,чистка слаботочных каналов, в подъезде № 1-4 | декабрь | 234954
Председатель совета дома_______________Фурман Т.Ю.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин