## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 37
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Покраска газопровода | 2022-07-28 | 33530.2 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Изготовление и установка скамейки перед 1 подъездом | 2022-08-05 | 7994.2 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-09-30 | 25000 | ООО "ApтСтрой"
4 | Работы по замене батарейки на расходомере ГВС коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-09-20 | 3500 | ООО "ApтСтрой"
5 | Ремонт подъезда № 2 | 2022-10-03 | 169971.2 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Ремонт подъезда № 4 | 2022-10-18 | 130170.22 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы теплоснабжения МКД" | 2022-11-02 | 5400 | АНО "УРЦЦС"
8 | Выполнение проекта ИТП | 2022-12-30 | 30000 | ООО "ВИМ ИНЖИНИРИНГ"
| Итого |  | 405565.82
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Гамаюнова Е.Д.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 37
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Покраска газопровода | июль | 33530.2
2 | Изготовление и установка скамейки перед 1 подъездом | август | 7994.2
3 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 25000
4 | Работы по замене батарейки на расходомере ГВС коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 3500
5 | Ремонт подъезда № 2 | октябрь | 169971.2
6 | Ремонт подъезда № 4 | октябрь | 130170.22
7 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы теплоснабжения МКД" | ноябрь | 5400
8 | Выполнение проекта ИТП | декабрь | 30000
Председатель совета дома_______________ Гамаюнова Е.Д.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин