## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 г. по адресу: ул. Фруктовая, 39
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт коммерческого узле учета расхода тепловой энергии по системе ГВС | 2022-04-25 | 60328.2 | ИП Идрисов Рамиль Миннахматович
2 | Изготовление и установка входных групп 1,2,3,4 подъездов | 2022-08-03 | 220000 | ИП Обухов Алексей Борисович
3 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на подвальные продухи | 2022-08-03 | 18000 | ИП Обухов Алексей Борисович
7
4 | Изготовление и установка скамеек | 2022-08-05 | 14000 | ООО "ЖРП" Металлург"
| Итого |  | 312328.2
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Н.В. Семакина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 г. по адресу: ул. Фруктовая, 39
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт коммерческого узле учета расхода тепловой энергии по системе ГВС | апрель | 60328.2
2 | Изготовление и установка входных групп 1,2,3,4 подъездов | август | 220000
3 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на подвальные продухи | август | 18000
4 | Изготовление и установка скамеек | август | 14000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Н.А. Семакина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин