## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. Школьная, дом 46
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Замена участка газопровода ( фасада дома) с отключением давления сети | 2022-03-28 | 18817.62 | Филиал АО "Газпром газораспределение Ижевск" в г.Ижевске
2 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи,чистка слаботочных каналов, в подъезде № 1-6 | 2022-04-12 | 340078 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
3 | Ремонт входной группы 2 подъезда | 2022-08-17 | 16000 | ИП Соловьева Ольга Владимировна
4 | Глубокая обрезка дерева (клен-1 шт.) при помощи АГП автовышки при диаметре ствола у основания дерева 21-25 см..Дробление веток с последующей утилизацией. | 2022-08-02 | 3200 | ТехноСпил ООО
5 | Ремонтфасада входных групп | 2022-08-11 | 9822.8 | ООО "ЖРП "Металлург"
6 | Монтаж нумерационных табличек на входные группы | 2022-08-24 | 1980.17 | ООО "ЖРП "Металлург"
7 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-09-30 | 46730 | ООО "ApтСтрой"
| Итого |  | 436628.59
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Логинова Л.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. Школьная, дом 46
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Замена участка газопровода ( фасада дома) с отключением давления сети | март | 18817.62
2 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи,чистка слаботочных каналов, в подъезде № 1-6 | апрель | 340078
3 | Ремонт входной группы 2 подъезда | август | 16000
4 | Глубокая обрезка дерева (клен-1 шт.) при помощи АГП автовышки при диаметре ствола у основания дерева 21-25 см..Дробление веток с последующей утилизацией. | август | 3200
5 | Ремонтфасада входных групп | август | 9822.8
6 | Монтаж нумерационных табличек на входные группы | август | 1980.17
7 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 46730
Председатель совета МКД_______________ Логинова Л.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин