## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. Школьная, дом 47а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Вырубка зел.насаждений береза - 1 шт. при помощи АГП автовышка. Дробление веток с последующей утилизацией | 2022-02-02 | 9200 | ООО "ТехноСпил"
2 | Ремонт межпанельных швов | 2022-07-08 | 18265 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
3 | Ремонт системы отпления в подвале дома | 2022-08-01 | 7210.4 | ООО "ЖРП "Металлург"
4 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-09-30 | 46730 | ООО "ApтСтрой"
5 | Ремонт кровли над 2 подъездом | 2022-10-11 | 13682.48 | ООО "ЖРП "Металлург"
6 | Монтаж информационных стендов в подъездах | 2022-10-03 | 8000 | ЖРП "Металлург" ООО
7 | Ремонт радиатора в кв.16 | 2022-10-11 | 10688.09 | ЖРП "Металлург" ООО
| Итого: |  | 113775.97
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ В.С.Дубовцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. Школьная, дом 47а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Вырубка зел.насаждений береза - 1 шт. при помощи АГП автовышка. Дробление веток с последующей утилизацией | февраль | 9200
2 | Ремонт межпанельных швов | июль | 18265
3 | Ремонт системы отпления в подвале дома | август | 7210.4
4 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 46730
5 | Ремонт кровли над 2 подъездом | октябрь | 13682.48
6 | Монтаж информационных стендов в подъездах | октябрь | 8000
7 | Ремонт радиатора в кв.16 | октябрь | 10688.09
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ В.С.Дубовцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин