## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 г. по адресу: ул. Школьная, дом 55
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Изготовление и установка контейнерной площадки | 2022-06-20 | 14732.55 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Ремонт входной группы 1 подъезда и участка отмостки под.кв.2 | 2022-06-15 | 9668.53 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Спил аварийной ветки дерева (яблоня-1 шт.) при диаметре ствола у основания дерева 21-25 см..Дробление веток с последующей утилизацией. | 2022-08-02 | 2100 | ТехноСпил ООО
4 | Монтаж резинового покрытия входной группы 1 подъезда | 2022-08-01 | 14442.45 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Ремонт системы канализации по подвалу | 2022-09-01 | 115581.8 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2022-10-24 | 11740.06 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Установка контрольных пломб на приборах,устройствах и оборудования водопроводных и канализационных сетей | 2022-10-25 | 1400 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
8 | Ремонт магистрали ХВС,ГВС в подвале жилого дома | 2022-11-17 | 335515 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 505180.39
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Карачева Ю.О.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 г. по адресу: ул. Школьная, дом 55
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Изготовление и установка контейнерной площадки | июнь | 14732.55
5
2 | Ремонт входной группы 1 подъезда и участка отмостки под.кв.2 | июнь | 9668.53
3 | Спил аварийной ветки дерева (яблоня-1 шт.) при диаметре ствола у основания дерева 21-25 см..Дробление веток с последующей утилизацией. | август | 2100
4 | Монтаж резинового покрытия входной группы 1 подъезда | август | 14442.45
5 | Ремонт системы канализации по подвалу | сентябрь | 115581.8
6 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | октябрь | 11740.06
7 | Установка контрольных пломб на приборах,устройствах и оборудования водопроводных и канализационных сетей | октябрь | 1400
8 | Ремонт магистрали ХВС,ГВС в подвале жилого дома | ноябрь | 335515
Председатель совета дома_______________ О.В. Карачева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин